- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  | Текущий год 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | январь - июнь |  |  |  | январь - сентябрь |  |  |  | значение на конец года |  | 2018 год | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт |  |  | план | факт | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  | 50% | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 50% | 59,87 |  |  | 59,85 | 59,85 | 59,60 |  | 59,60 |  |  |  |  |  | 59,60 | 59,60 | 59,50 | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % |  | 100 | Х |  |  | Х | Х | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность | Ед. |  | 2 | Х |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечению населения, социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения) | Ед, на 100 км. сетей |  | 50% | 1 |  |  | до 2 | 1 | до 3 |  | 0 |  |  |  |  |  | до 3 | 0 | до 1 |  | до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. | % |  | 50% | 16,5 |  |  | до 27 | 16,5 | до 20 |  | 17 |  |  |  |  |  | до 20 | 17 | до 15 |  | до 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Обеспечения населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % |  | 100% | 98,45 |  |  | 95,0 | 98,45 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  | 100% | 99,57 |  |  | 95,2 | 99,57 | 95,4 | 28,05 |  |  |  |  |  |  | 95,4 | 97,9 | 96,0 |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей |  | 2 | Х |  | Х |  | Х | 2 | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6. «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность | Ед. |  | 2 | Х |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель

Главы администрации Абанского района                                                                                                              С.Д. Горнакова

- Приложение № 10

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 (отчетный год) |  | 2017 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 год | 2019 год |  |
| Муниципальная програм ма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 28 626 517,34 | 28 540 540,54 | 16 226 178,04 | 4 551 639,66 |  |  | 18 794 289,16 | 18 399 676,51 | 11 870 900,00 | 11 004 100,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  | 7 900 000,00 | 7 898 499,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 20 726 517,340 | 20 642 041,34 | 16 226 178,04 | 4 551 639,66 |  |  | 18 794 289,16 | 18 399 676,51 | 11 870 900,00 | 11 004 100,00 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 13 620 127,00 | 13 593 620,20 | 6 203 930,77 | 856 478,23 |  |  | 7 159 713,7 | 6 947 991,37 | 390 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 5 720 127,00 | 5 695 121,00 | 6 203 930,77 | 856 478,23 |  |  | 7 159 713,7 | 6 947 991,37 | 390 000,00 | 0,00 | Запланированы средства по софинансировани к запрашиваемой краевой субсидии на капитальный ремонт объектов находящихся в муниципальной собственности.. Фактически выделены средства меньшего объема , чем в заявке. |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  | 7 900 000,00 | 7 898 499,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Средств на осуществление полномочий в части организации тепло- электроснабжения муниципальных учреждений культуры запланировано больше, чем фактически израсходовано. |
| Подпрог рамма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 6 512 807,00 | 6 512 800,00 | 6 612 100,00 | 2 380 356,00 |  |  | 7 756 200,00 | 7 756 200,00 | 8 526 000,00 | 8 503 000,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 6 512 807,00 | 6 512 800,00 | 6 612 100,00 | 2 380 356,00 |  |  | 7 756 200,00 | 7 756 200,00 | 8 526 000,00 | 8 503 000,00 |  |
| Подпрог рамма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 235 100,00 | 195 637,00 | 164 300,00 | 0,00 |  |  | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 14 900,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 235 100,00 | 195 637,00 | 164 300,00 | 0,00 |  |  | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | Компенсация исполнителям коммунальных услуг предоставляется при отсутствии задолженности. Исполнители коммунальных услуг с заявлением не обращались в связи с наличием задолженности перед бюджетом. |
| Подпрог рамма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2 543 983,34 | 2 543 483,34 | 2 713 047,27 | 1 314 805,43 |  |  | 2 868 512,46 | 2 792 888,26 | 2 713 200,00 | 2 259 400,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 2 543 983,34 | 2 543 483,34 | 2 713 047,27 | 1 314 805,43 |  |  | 2 868 512,46 | 2 792 888,26 | 2 713 200,00 | 2 259 400,00 | Оплата больничных листов за счет фонда социального страхования, кроме этого план по налогам и прочим платежам запланирован больше, чем фактически произошла оплата. |
| Подпрог рамма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  | 532 800,00 | 0,00 |  |  | 432 000,00 | 432 000,00 | 226 800,00 | 226 800,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  |  |  | 532 800,00 | 0,00 |  |  | 432 000,00 | 432 000,00 | 226 800,00 | 226 800,00 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 562 963,00 | 470 596,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 963,00 | 470 596,88 | 0,00 | 0,00 |  |

Первый заместитель

Главы администрации  Абанского района                                                                                                                             С.Д. Горнакова

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2016 г. (отчетный год) |  | 2017 г. (текущий год), рублей |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 год | 2019 год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе | Всего | 28 626 517,34 | 28 540 540,54 | 16 226 178,04 | 4 551 639,66 |  |  | 18 794 289,16 | 18 399 676,51 | 11 870 900,00 | 11 004 100,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 97 200,00 | 0,00 |  |  | 72 020,78 | 72 020,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 20 873 407,00 | 20 808 931,00 | 11 934 800,00 | 2 380 356,00 |  |  | 13 907 079,22 | 13 799 813,1 | 8 540 900,00 | 8 517 900,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 7 753 110,34 | 7 731 609,54 | 2 734 857,27 | 1 496 731,04 |  |  | 2 880 760,31 | 2 709 331,92 | 2 857 300,00 | 2 486 200,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  | 1 459 320,77 | 674 552,62 |  |  | 1 934 428,85 | 1 818 510,71 | 472 700,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего | 13 620 127,00 | 13 593 620,20 | 6 203 930,77 | 856 478,23 |  |  | 7 159 713,7 | 6 947 991,37 | 390 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 000 000,00 | 8 974 994,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |  |  | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 4 620 127,00 | 4 618 626,20 | 448 000,00 | 350 740,43 |  |  | 450 000,00 | 352 740,43 | 390 000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 755 930,77 | 505 737,80 |  |  | 1 319 713,7 | 1 205 250,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего | 6 512 807,00 | 6 512 800,00 | 6 612 100,00 | 2 380 356,00 |  |  | 7 756 200,00 | 7 756 200,00 | 8 526 000,00 | 8 503 000,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 512 807,00 | 6 512 800,00 | 6 612 100,00 | 2 380 356,000 |  |  | 7 756 200,00 | 7 756 200,00 | 8 526 000,00 | 8 503 000,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего | 235 100,00 | 195 637,00 | 164 300,00 | 0,00 |  |  | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 14 900,000 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 235 100,00 | 195 637,00 | 164 300,00 | 0,00 |  |  | 14 900,00 | 0,00 | 14 900,00 | 14 900,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 2 543 983,34 | 2 543 483,34 | 2 713 047,27 | 1 314 805,43 |  |  | 2 868 512,46 | 2 792 888,26 | 2 713 200,00 | 2 259 400,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2 543 983,34 | 2 543 483,34 | 2 286 857,27 | 1 145 990,61 |  |  | 2 430 197,31 | 2 356 028,49 | 2 240 500,00 | 2 259 400,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  | 426 190,00 | 168 814,82 |  |  | 438 315,15 | 436 859,77 | 472 700,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего |  |  | 532 800,00 | 0,0 |  |  | 432 000,00 | 432 000,00 | 226 800,00 | 226 800,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 97 200,00 | 0,00 |  |  | 72 020,78 | 72 020,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | 158 400,00 | 0,0 |  |  | 183 579,22 | 183 579,22 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 277 200,00 | 0,00 |  |  | 176 400,00 | 176 400,00 | 226 800,00 | 226 800,00 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего |  |  |  |  |  |  | 562 963,00 | 470 596,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 562 400,00 | 470 033,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 563,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый  заместитель  Главы администрации  Абанского  района                                                                                      С.Д. Горнакова