- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

| N п/п |  | Цель, задачи, показатели результативности |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  | Весовой критерий |  |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | % |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  | % |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 59,50 |  |  |  |  |  |  | 59,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечению населения, социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения) |  |  |  |  |  | Ед, на 100 км. сетей |  |  |  | 50% |  |  |  |  | До 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 50% |  |  |  |  | До 18 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 15 |  |  |  |  |  |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  |  | до 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  | % |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечения населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 100% |  |  |  | Не менее 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 96,5 |  |  |  |  |  |  | 98,2 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 96,5 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  | семей |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших такую возможность (ежегодно) |  |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Проекты детальной планировки муниципальных образований Абанского района Красноярского края |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Отсутствие финансирования |  |  |  |
| Задача 8. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. «Обращение с отходами на территории Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля населения, охваченного санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения Абанского района (ежегодно) |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 - «Обустройство и восстановление воинских захоронений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество восстановленных воинских захоронений |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 2 - «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в городском и (или) сельском поселении |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Участие поселений в других программах по благоустройству территорий |  |  |
| Отдельное мероприятие 3 - «Мероприятие по поддержке местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  |  | Количество реализованных проектов с участием населения |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  |  | Доля граждан, участвующих в реализации проекта, от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 4 - «Благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим правилам благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  |  | Количество благоустроенных сельских территорий (ежегодно) |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1 |  |  |  |  |  | Не менее 1 |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель Главы Абанского района                                                                                                                                         С.Д. Горнакова

- Приложение № 10

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа Абансктго района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020 (предшествующий год) |  | 2021 (отчетный год) |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022год | 2023 год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 52 673,4 | 50 392,1 |  |  | 58 642,8 | 57 609,0 | 15 190,5 | 15 450,1 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 52 673,4 | 50 392,1 |  |  | 58 642,8 | 57 609,0 | 15 190,5 | 15 450,1 |  |
|  |  | Отдел культуры | 905 |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 906 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 25 039,2 | 24 819,8 |  |  | 15 369,5 | 15 332,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 24 639,2 | 24 419,8 |  |  | 15 369,5 | 15 332,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Управление образования | 906 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Отдел культуры | 905 |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрог рамма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 |  |  | 11 576,3 | 11 576,3 | 10 754,8 | 10 754,8 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 |  |  | 11 576,3 | 11 576,3 | 10 754,8 | 10 754,8 |  |
| Подпрог рамма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 150,1 | 101,5 |  |  | 2 560,2 | 1 803,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 150,1 | 101,5 |  |  | 2 560,2 | 1 803,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрог рамма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4 715,2 | 4 681,2 |  |  | 4 987,6 | 4 916,3 | 3 929,4 | 3 929,4 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 4 715,2 | 4 681,2 |  |  | 4 987,6 | 4 916,3 | 3 929,4 | 3 929,4 |  |
| Подпрог рамма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 576,0 | 576,0 |  |  | 1 008,0 | 1 008,0 | 386,4 | 386,4 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 576,0 | 576,0 |  |  | 1 008,0 | 1 008,0 | 386,4 | 386,4 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1 532,3 | 1 058,8 |  |  | 1 068,6 | 1 027,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 1 532,3 | 1 058,8 |  |  | 1 068,6 | 1 027,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2 600,0 | 2 600,0 |  |  | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 2 600,0 | 2 600,0 |  |  | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 175,0 | 175,0 |  |  | 10 124,1 | 10 124,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 175,0 | 175,0 |  |  | 10 124,1 | 10 124,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 99,0 | 99,0 | 119,9 | 379,5 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 99,0 | 99,0 | 119,9 | 379,5 |  |
| Отдельное мероприятие 2 | «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 596,9 | 596,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 596,9 | 596,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 3 | «Мероприятие по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 6 433,9 | 4 928,2 |  |  | 9 120,9 | 9 120,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 6 433,9 | 4 928,2 |  |  | 9 120,88 | 9 120,88 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 4 | «Благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим правилам благоустройства территорий» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 6000 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 2 6000 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Первый заместитель

Главы Абанского района                                                                                                     С.Д. Горнакова

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2020 (предшествующий год) |  | 2021 (отчетный год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 год | 2023 год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе | Всего | 52 673,4 | 50 392,1 |  |  | 58 642,8 | 57 608,9 | 15 190,5 | 15 450,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 171,2 | 171,2 |  |  | 1 792,0 | 1 792,0 | 85,1 | 269,4 |  |
|  |  | краевой бюджет | 30 387,8 | 28 360,3 |  |  | 38 975,9 | 38 178,4 | 10 789,6 | 10 864,9 |  |
|  |  | районный бюджет | 21 388,4 | 21 134,5 |  |  | 11 238,6 | 11 063,5 | 3 929,4 | 3 929,4 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 726,0 | 726,0 |  |  | 6 636,3 | 6 574,9 | 386,4 | 386,4 |  |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего | 25 039,2 | 24 819,8 |  |  | 15 369,5 | 15 332,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 7 800,0 | 7 800,0 |  |  | 4 550,0 | 4 550,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 17 239,2 | 17 019,8 |  |  | 5 880,0 | 5 878,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 4 939,5 | 4 904,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего | 10 754,8 | 10 754,8 |  |  | 11 576,3 | 11 576,3 | 10 754,8 | 10 754,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 754,8 | 10 754,8 |  |  | 11 576,3 | 11 576,3 | 10 754,8 | 10 754,8 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего | 150,1 | 101,5 |  |  | 2 560,2 | 1 803,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 150,1 | 101,5 |  |  | 2 560,2 | 1 803,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 4 715,2 | 4 681,2 |  |  | 4 987,6 | 4 916,3 | 3 929,4 | 3 929,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 382,3 | 382,3 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 4 137,43 | 2 121,85 |  |  | 4 298,8 | 4 253,4 | 3 929,4 | 3 929,4 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 688,82 | 342,82 |  |  | 688,8 | 662,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего | 576,0 | 576,0 |  |  | 1 008,0 | 1 008,0 | 386,4 | 386,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 109,8 | 109,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 365,4 | 365,4 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 100,8 | 100,8 |  |  | 1 008,0 | 1 008,0 | 386,4 | 386,4 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего | 1 532,3 | 1 058,8 |  |  | 1 068,6 | 1 027,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 530,8 | 1 057,7 |  |  | 1 067,5 | 1 026,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 1,5 | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего | 2 600,0 | 2 600,0 |  |  | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 340,0 | 2 340,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 260,0 | 260,0 |  |  | 128,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего | 175,0 | 175,0 |  |  | 10 124,1 | 10 124,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 9 989,0 | 9 989,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 175,0 | 175,0 |  |  | 135,1 | 135,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Всего | 100,0 | 100,0 |  |  | 99,0 | 99,0 | 119,9 | 379,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 61,4 | 61,4 |  |  | 63,0 | 63,0 | 85,1 | 269,4 |  |
|  |  | краевой бюджет | 33,6 | 33,6 |  |  | 21,0 | 21,0 | 34,8 | 110,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 5,0 | 5,0 |  |  | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 2 | «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения» | Всего | 596,9 | 596,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 596,9 | 596,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 3 | «Мероприятие по поддержке местных инициатив» | Всего | 6 433,9 | 4 928,2 |  |  | 9 120,8 | 9 120,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 433,9 | 4 928,2 |  |  | 9 120,8 | 9 120,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельное мероприятие 4 | «Благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим правилам благоустройства территорий» | Всего |  |  |  |  | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 1 729,0 | 1 729,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 91,0 | 91,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 780,0 | 780,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Первый  заместитель

Главы Абанского  района                                                                                                                                                        С.Д. Горнакова