|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Пояснительная записка по реализации  муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» за 2020 год  Отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района информирует, что в рамках реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе», утвержденной Постановлением администрации Абанского района от 28.10.2013 № 1439-п, действует восемь подпрограмм и три отдельных мероприятия:  1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений»;  2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения»;  3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе»;  4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».  5. «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе».  6. «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района».  7. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)».  8. «Обращение с отходами на территории Абанского района».  Отдельное мероприятие 1. «Обустройство и восстановление воинских захоронений»  Отдельное мероприятие 2. «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения».  Отдельное мероприятие 3. «Мероприятие по поддержке местных инициатив».  Целью муниципальной программы является:  Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;  Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района;  Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  Создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Абанского района Красноярского края;  Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Абанского района.  В результате реализации муниципальной программы в 2020 году в жилищно-коммунальной сфере Абанского района достигнуты следующие показатели:  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, через снижение аварийности инженерных сетей (холодное водоснабжение, теплоснабжение);  повышение удовлетворенности населения Абанского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях долгосрочной аренды;  улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;  снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.  За период реализации подпрограммы 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений», достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении):  *А) Проведен капитальный ремонт 0,296 км участков тепловых и водонапорных стей. Экономический эффект 185,04 тыс.руб в год. Обеспечение надежным теплоснабжением социальных объектов – 2 ед.*  *Б) Проведен капитальный ремонт водонапорной башни. Экономический эффект 110,0 тыс.руб. в год. Обеспечение надежным холодным водоснабжением 11 ед. объектов социальной сферы, 700 человек населения.*  *В) Приобретены дизель-электрические установки в количестве 2шт.*  *Г) Обеспечены отоплением и освещением все учреждения культуры и образовательные учреждения, находящиеся на территории поселений Абанского района.*  В 2020 году учреждения культуры и образовательные учреждения, находящиеся на территориях поселений Абанского района, были своевременно обеспечены твердым топливом и освещением. Учащиеся школ, воспитанники детских садов и посетители библиотек и клубов смогли в полном объеме воспользоваться муниципальными услугами, предлагаемыми учреждениями.  За период реализации подпрограммы 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения», достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении):  *А) Обеспечено 236 жителей п. Чигашет и п. Шивера, бесперебойной и качественной электроэнергией вырабатываемой ДЭС, круглосуточно.*  За период реализации подпрограммы 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе»:  *А) Меры дополнительной поддержки населения направленные на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не реализованы. Компенсация исполнителям коммунальных услуг предоставляется при отсутствии задолженности.*  За период реализации подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», достигнуты следующие показатели:  *А) Обеспечено создание условий по выполнению функций отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района в сфере функционирования систем коммунальной инфраструктуры в районе и градостроительной деятельности.*  *Б) Обеспечено эффективное осуществление переданных полномочий по осуществлению подготовки градостроительных планов земельных участков поселений, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.*  За период реализации подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе» достигнуты следующие показатели:  *А) одна молодая семья улучшила жилищные условия за счет средств федерального, краевого, местного бюджета путем приобретения жилого помещения.*  За период реализации подпрограммы 6 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» достигнуты следующие показатели:  *А) в шести населенных пунктах Абанского района созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевшие такую возможность путем установки спутникового оборудования, вышек сотовой связи.*  За период реализации подпрограммы 7 «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» достигнуты следующие показатели:  *А) Количество подготовленных (внесение в них изменений) к согласованию и утверждению генеральных планов в количестве 2 шт.*  За период реализации подпрограммы 8 «Обращение с отходами на территории Абанского района» достигнуты следующие показатели:  А) *16 % населения Абанского района охвачено санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения Абанского района.*  За период реализации отдельного мероприятия 1 «Обустройство и восстановление воинских захоронений» достигнуты следующие показатели:  *А) Обустроено и восстановлено одно воинское захоронение в д. Средние Мангареки Абанского района.*  За период реализации отдельного мероприятия 2. «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения» достигнуты следующие показатели:  *А) В результате реализации мероприятия было отремонтировано 4 колодца в с. Вознесенка Абанского района. Доля вовлечения граждан 11,63 % от общего количества жителей села.*  За период реализации отдельного мероприятия 3. «Мероприятие по поддержке местных инициатив» достигнуты следующие показатели:  *А) Количество реализованных проектов с участием населения 7 шт. Доля граждан, участвующих в реализации проекта, от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте составляет не менее 20%.*  ВЫВОД: В результате анализа исполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе», эффективность реализации программы – высокая.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Целевой показатель | Исполнение по целевому показателю | Итоговая оценка | | 1.Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы | 0,96 | высокая | | 2. Степень достижения целевых индикаторов программы | 0,95 | высокая | | 3. Степень достижения показателей результативности программы | 0,97 | высокая |     Приложение: на 26л. в 1 экз.  Первый заместитель  главы администрации Абанского района С.Д. Горнакова | |  | | Косых Вячеслав Геннадьевич  8 (391 63) 23-240 | | | |  |  |