- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  | Текущий год 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  | январь - июнь |  |  |  | январь - сентябрь |  |  |  | значение на конец года |  | 2020 год | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | факт |  |  | план | факт | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Абанского района Красноярского края Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  | 50% | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  | 50% | 59,85 |  |  | 59,60 | 59,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,50 | 59,50 | 56,0 | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % |  | 100 | Х |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность | Ед. |  | 2 | Х |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных (внесение в них изменений) к согласованию и утверждению генеральных планов | Ед. |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, охваченного санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения п. Абан Абанского района | % |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 | 6,3 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечению населения, социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения) | Ед, на 100 км. сетей |  | 50% | 1 |  |  | до 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | до 3 | 0 | до 1 |  | до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. | % |  | 50% | 16,5 |  |  | до 20 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | до 20 | 17 | до 15 |  | до 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  | 100% |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Обеспечения населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % |  | 100% | 98,45 |  |  | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  | 100% | 99,57 |  |  | 95,4 | 97,9 |  | \ |  |  |  |  |  |  | 95,4 | 98,4 | 96,0 |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | семей |  | 2 | Х |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 6. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 6. «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность | Ед. |  | 2 | Х |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 7 | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 7. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 7. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных (внесение в них изменений) к согласованию и утверждению генеральных планов | единиц |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Накопление и обезвреживание отходов на территории Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 8. «Обращение с отходами на территории Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля населения, охваченного санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения п. Абан Абанского района | процент |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  | 6,3 | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель

Главы администрации Абанского района                                                                                                              С.Д. Горнакова

- Приложение № 10

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 (отчетный год) |  | 2019 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2020 год | 2021 год |  |
| Муниципальная програм ма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 25 328 078,62 | 24 746 264,52 |  |  |  |  | 57 713 026,62 | 44 292 273,13 | 27 410 100,00 | 13 612 000,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 24 131 103,62 | 23 751 589,52 |  |  |  |  | 53 272 335,62 | 39 864 119,13 | 27 410 100,00 | 13 612 000,00 |  |
|  |  | МБУК «Абанская МКС» | 905 |  |  |  | 529 375,00 | 529 375,00 |  |  |  |  | 229 891,00 | 229 891,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МКУ «ММЦ» | 905 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 1 200 000,00 | 1 197 734,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Управление образования | 906 |  |  |  | 667 600,00 | 465 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 3 010 800,00 | 3 000 529,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 12 781 316,17 | 12 497 743,17 |  |  |  |  | 27 692 809,00 | 15 120 357,99 | 13 110 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 11 584 341,17 | 11 503 068,17 |  |  |  |  |  |  | 13 110 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | Управление образования | 906 |  |  |  | 667 600,00 | 465 300,00 |  |  |  |  | 3 010 800,00 | 3 000 529,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МБУК «Абанская МКС» | 905 |  |  |  | 529 375,00 | 529 375,00 |  |  |  |  | 229 891,00 | 229 891,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МКУ «ММЦ» | 905 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 1 200 000,00 | 1 197 734,00 |  |  |  |
| Подпрог рамма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 8 051 100,00 | 8 050 770,00 |  |  |  |  | 10 029 200,00 | 10 029 200,00 | 10 029 200,00 | 10 216 700,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 8 051 100,00 | 8 050 770,00 |  |  |  |  | 10 029 200,00 | 10 029 200,00 | 10 029 200,00 | 10 216 700,00 |  |
| Подпрог рамма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 36 100,00 | 0,00 |  |  |  |  | 223 900,00 | 0,00 | 232 900,00 | 232 900,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 36 100,00 | 0,00 |  |  |  |  | 223 900,00 | 0,00 | 232 900,00 | 232 900,00 |  |
| Подпрог рамма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3 319 198,09 | 3 163 538,02 |  |  |  |  | 3 980 623,44 | 3 916 434,48 | 3 936 800,00 | 3 162 400,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 3 319 198,09 | 3 163 538,02 |  |  |  |  | 3 980 623,44 | 3 916 434,48 | 3 936 800,00 | 3 162 400,00 |  |
| Подпрог рамма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 576 000,00 | 576 000,00 |  |  |  |  | 432 000,00 | 432 000,00 | 100 800,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 576 000,00 | 576 000,00 |  |  |  |  | 432 000,00 | 432 000,00 | 100 800,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 564 364,36 | 458 213,33 |  |  |  |  | 13 239 844,18 | 12 785 643,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 564 364,36 | 458 213,33 |  |  |  |  | 13 239 844,18 | 12 785 643,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766 400,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766 400,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 348 250,00 | 1 342 637,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 348 250,00 | 1 342 637,50 | 0,00 | 0,00 |  |

Первый заместитель

Главы администрации  Абанского района                                                                                                                             С.Д. Горнакова

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2018 г. (отчетный год) |  | 2019 г. (текущий год), рублей |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2020 год | 2021 год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе | Всего | 25 328 078,62 | 24 746 264 ,52 |  |  |  |  | 57 713 026,62 | 44 292 273,13 | 27 410 100,00 | 13 612 000,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 193 307,24 | 193 307,24 |  |  |  |  | 93 192,35 | 93 192,35 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 17 954 692,76 | 17 789 042,83 |  |  |  |  | 31 599 101,97 | 30 920 830,96 | 10 262 100,00 | 10 449 600,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 6 392 315,45 | 6 049 038,47 |  |  |  |  | 24 859 249,17 | 12 230 272,35 | 16 139 900,00 | 3 162 400,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 787 763,17 | 714 875,98 |  |  |  |  | 985 083,13 | 871 577,47 | 1 008 100,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего | 12 781 316,17 | 12 497 743,17 |  |  |  |  | 27 692 809,00 | 15 120 357,99 | 12 760 400,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 950 000,00 | 8 940 000,00 |  |  |  |  | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 3 573 268,00 | 3 370 275,00 |  |  |  |  | 21 343 309,00 | 8 884 157,99 | 12 760 400 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений | 258 048,17 | 187 468,17 |  |  |  |  | 349 500,00 | 236 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего | 8 051 100,00 | 8 050 770,00 |  |  |  |  | 10 029 200,00 | 10 029 200,00 | 10 029 200,00 | 10 216 700,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 051 100,00 | 8 050 770,00 |  |  |  |  | 10 029 200,00 | 10 029 200,00 | 10 029 200,00 | 10 216 700,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего | 36 100,00 | 0,00 |  |  |  |  | 223 900,00 | 0,00 | 232 900,00 | 232 900,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 36 100,00 | 0,00 |  |  |  |  | 223 900,00 | 0,00 | 232 900,00 | 232 900,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 3 319 198,09 | 3 163 538,02 |  |  |  |  | 3 980 623,44 | 3 916 434,48 | 3 936 800,00 | 3 162 400,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 71 800,00 | 58 731,1 |  |  |  |  | 30 440,00 | 30 440,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2 717 683,09 | 2 577 399,11 |  |  |  |  | 3 314 600,31 | 3 250 617,01 | 3 379 500,00 | 3 162 400,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 529 715,00 | 527 407,81 |  |  |  |  | 635 583,13 | 635 377,47 | 557 300,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего | 576 000,00 | 576 000,00 |  |  |  |  | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 193 307,24 | 193 307,24 |  |  |  |  | 93 192,35 | 93 192,35 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | краевой бюджет | 281 892,76 | 281 892,76 |  |  |  |  | 162 407,65 | 162 407,65 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 100 800,00 | 100 800,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  | 176 400,00 | 176 400,00 | 100 800,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего | 564 364,36 | 458 213,33 |  |  |  |  | 13 239 844,18 | 12 785 643,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 563 800,00 | 457 648,97 |  |  |  |  | 13 226 604,32 | 12 772 857,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 564,36 | 564,36 |  |  |  |  | 13 239,86 | 12 785,67 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего |  |  |  |  |  |  | 766 400,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 599 400,00 | 599 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 167 000,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 348 250,00 | 1 342 637,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 327 150,00 | 1 326 525,82 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 21 100,00 | 16 111,68 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый  заместитель

Главы администрации  Абанского  района                                                                                                                        С.Д. Горнакова