Приложение № 7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результати-вности | Ед. изме-ре-ния | Весо-вой кри-терий | Отчетный период (два предшествующих года) | | | 2016  Текущий год | | | | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) | |
| 2014 | 2015 | | январь - июнь | | январь - сентябрь | | | значение на конец года | | 2017 | 2018 |
| факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт |
| Цель 1: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий,  проводимых муниципаль-ными  учреждения-ми культуры на 1000 чел. населения | чел | 0,25 | 2237 | 2273 | 2581 |  | 1308 |  |  | | 2617 | 2617 | 2660 | 2663 |  | |
|  | Количество пользовате-лей общедоступ-ных библиотек на 1000 человек населения | чел | 0,25 | 923 | 936 | 953 |  | 966 |  |  | | 966 | 969 | 981 | 998 |  | |
|  | Количество посетителей муниципаль-ных музеев на 1000 человек населения | чел | 0,25 | 260 | 264 | 593 |  | 126 |  |  | | 252 | 252 | 256 | 260 |  | |
|  | Доля выпускников образовате-льных учреждений среднего профессио-нального образования в области культуры, трудоустро-ившихся по специальнос-ти в учреждения культуры и образования в области культуры края в первый год после окончания образовате-льного учреждения | % | 0,25 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1«Культурное наследие» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля представлен-ных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | % | 0,25 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |  | 88,6 |  |  | | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |  | |
| 1.2 | Доля объектов культурного наследия Абанского района, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государствен-ного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | % | 0,25 | 7 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | | 7 | 7 | 5 | 5 |  | |
| 1.3 | Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступ-ных библиотек, в расчете на 1000 жителей | ед | 0,25 | 426 | 432 | 371 |  | 220 |  |  | | 439 | 246 | 444 | 470 |  | |
| 1.4 | Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей | ед | 0,25 | 20836 | 21116 | 21589 |  | 21599 |  |  | | 21599 | 21941 | 21839 | 23139 |  | |
| Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Абанском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива | % | 0,3 | 28,4 | 39,5 | 39,5 |  | 50,4 |  |  | | 50,4 | 50,4 | 55,4 | 55,8 |  | |
| 1.7 | Доля оцифрован-ных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведен-ных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % | 0,35 | 73,9 | 88,3 | 88,3 |  | 100 |  |  | | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| 1.8 | Доля архивных документов улучшивших физическое состояние от запланирова-нного объема дел | % | 0,35 | 40 | 56 | 56 |  | 100 |  |  | | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| Задача 2: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество посетителей муниципаль-ных учреждений клубного типа на 1000 жителей | чел | 0,2 | 12445 | 12612 | 12955 |  | 12843 |  |  | | 12715 | 12879 | 12843 | 12971 | |  |
| 2.2 | Число клубных формирова-ний на 1000 жителей | ед | 0,2 | 13,16 | 13,34 | 13,85 |  | 14,04 |  |  | | 13,56 | 14,09 | 14,28 | 14,28 | |  |
| 2.3 | Число участников клубных формирова-ний на 1000 жителей | чел | 0,2 | 168 | 170 | 180 |  | 182 |  |  | | 179 | 184 | 179,4 | 183,9 | |  |
| 2.4 | Число участников клубных формирова-ний для детей в возрасте до 14 лет включитель-но на 1000 детей | чел | 0,2 | 442 | 442 | 412 |  | 412 |  |  | | 442 | 442 | 442 | 442 | |  |
| 2.5 | Количество грантов Губернатора Красноярско-го края на реализацию социокульту-рных проектов в области культуры | ед | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
| Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество специалис-тов, повысивших квалифика-цию, прошедших переподгото-вку, обученных на семинарах и других мероприя-тиях | чел | 0,2 | 10 | 10 |  | 5 |  |  |  | | 10 | 10 | 10 | 10 | |  |
| 3.2 | Количество библиотек, подключен-ных к сети Интернет | ед | 0,2 | 15 | 20 | 29 |  | 29 |  |  | | 25 | 29 | 30 | 30 | |  |
| 3.3 | Количество библиогра-фических записей в электронных каталогах муниципаль-ных библиотек | ед | 0,2 | 60000 | 75000 | 94044 |  | 50000 |  |  | | 100000 | 100000 | 115000 | 130000 | |  |
| 3.4 | Число получателей грантов Губернатора Красноярско-го края лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовате-льных учреждений в области культуры и искусства | чел | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 | |  |
| 3.5 | Динамика роста средней заработной платы работников учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,2 | 29,0 | 26,0 | 26,0 |  | 24,0 |  |  | | 24,0 | 24,0 | 23,0 | 23,0 | |  |

Заместитель Главы администрации Абанского района-

начальник отдела культуры, по делам молодежи и спорта Л. А. Харисова