Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Муниципальная программа «Содействие развитию культуры в Абанском районе» на 2014-2016 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1440-п  от 28.10.2013 г. В 2014 году в программу внесены изменения Постановлениями от 14.05.2014 г. № 649-п, от 28.08.2014 г. № 1202-п, от 30.10.2014 г. №1514-п, от 30.10.2014 г. №1515.

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее – отдел культуры). Соисполнители программы администрация Абанского района Красноярского края (далее – Администрация района).

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2018 годы.

В 2016 году достигнуты следующие целевые индикаторы программы:

- количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий,  проводимых муниципальными учреждениями культуры на 1000 человек населения составило 2 617 человек (план не менее 2 617 человек);

- количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 969 человека, при плановом показателе не менее 966 человек;

- количество посетителей муниципального музея на 1000 человек населения составило 252 человека, при плановом показателе не менее 252 человека;

- доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области  культуры района в первый год после окончания образовательного учреждения составила 100%, при плановом показателе не менее 100%.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- Культурное наследие;

- Искусство и народное творчество;

- Развитие архивного дела в Абанском районе

4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2016 году составило 63 721,9 тыс. рублей, фактическое исполнение – 63 709,8 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Культурное наследие»

Цель подпрограммы: сохранение   и  эффективное использование культурного наследия Абанского района.

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты в полном объеме:

- доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда краевых государственных музеев Красноярского края составила 88,6%, запланированных 88,6%;

- доля объектов культурного наследия Абанского района, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого           государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве           объектов культурного наследия Красноярского края составила 7%, запланировано было 7%.

- количество  экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей составило 246 экземпляров, что фактически равняется 56% от запланированного количества;

- среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей составило 101% от запланированного – 21 941 ед.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 17 877,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 17 115,1  тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета – 27,9  тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 734,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 17 877,4 тыс. рублей, что составило 100 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 17 115,1    тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета – 27,9тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 734,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию    в культурной  жизни Абанского района.

В 2016 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей составило 12 879 человек (100 %);

- число клубных формирований на 1000 жителей составило 14,09 единиц (103%);

- число участников клубных формирований  на 1000 жителей 184 человека, что равняется 103% плана;

- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей составило 442 человека.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 39 433,9 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 39 166,2  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 217,7тыс. рублей.

- за счет федерального бюджета – 50,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 39 433,9 тыс. рублей, что составило 100 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 39 166,2  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 217,7тыс. рублей.

- за счет федерального бюджета – 50,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Абанском районе»

Цель подпрограммы: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации   и других архивных документов, хранящихся в районном архиве.

В 2016 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- доля  архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов в районном архиве -  50,4 %, при плане 50,4 %;

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве – 100 %, что составило 100% плана;

- доля архивных документов улучшивших физическое состояние  от запланированного объема дел   - 100 % (план 100%).

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 453,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 217,0  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 236,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 449,8 тыс. рублей, что составило 99,1 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 217,0  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 232,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли культура Абанского района.

В 2016 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- динамика роста средней заработной платы работников учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом составила 24%.

- количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях составило 10 человек при плановом не менее 10 в год;

- количество библиотек, подключенных к сети Интернет составило 29 библиотек при плановом не менее 20 в год;

- количество  библиографических записей в электронных    каталогах муниципальных библиотек  составило 100 000 ед. при плановом не менее       100 000 в год;

- число получателей грантов Губернатора Красноярского    края  лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и составило – 1 человек (план не менее 1 ежегодно).

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 5 957,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 5 957,0 тыс. рублей

Фактическое исполнение 5 948,8 тыс. рублей, что составило 99,8 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 5 948,8 тыс. рублей.

Результат оценки эффективности реализации

муниципальной программы за 2016 год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы () | 0,99 | Высокая | Высокая |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | Высокая |  |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 0,98 | Высокая |  |
|  | 0,99 | - |  |

Планируемые и фактически достигнутые значения сводные показатели муниципальных заданий

Организация мероприятий (выставки по месту расположения):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение числа посетителей по отношению к предыдущему году | процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Сохранение количества экспозиций и выставок по отношению к предыдущему году | процент | 90 | 114,3 | 110 |
| Показатель качества | Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего экспозиционных и выставочных площадей учреждения | процент | 85 | 85 | 100 |
| Показатель качества | Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда | процент | 88,6 | 88,6 | 100 |
| Показатель объема | Число посетителей | человек | 5100 | 5100 | 100 |

Работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций Результаты реализации муниципальной программы:

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Количество научных и научно-исследовательских экспедиций в отчетном периоде | единица | 3 | 4 | 110 |
| Показатель качества | Доля учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид за отчетный период, от общего музейного фонда | процент | 3,3 | 8,2 | 110 |
| Показатель качества | доля оцифрованных музейных предметов от общего количества музейного фонда за отчетный период | процент | 3 | 3 | 100 |
| Показатель качества | Доля учетных записей музейных предметов, внесенных в Главную инвентарную книгу от общего количества поступивших музейных предметов | процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Доля музейных предметов от общего количества музейного фонда, степень сохранности которых изменилась в связи с несоблюдением условий хранения, по сравнениюс предыдущим годом | процент | 0 | 0 | 100 |
| Показатель качества | Доля музейных предметов прошедших обеззараживающую обработку от общего количества проибретенных музейных предметов в отчетном периоде | процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель объема | Количество предметов | единица | 150 | 150 | 100 |

Работа: Оганизация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение количества проведенных мероприятий по отношению к прошлому году | процент | 90 | 90 | 100 |
| Показатель качества | Динамика количества участников мероприятий по отношению к прошлому году | процент | 19 | 19 | 100 |
| Показатель качества | Доля детских программ от общего числа мероприятий | процент | 67 | 67 | 100 |
| Показатель качества | доля просветительских программ от общего числа мероприятий | процент | 50 | 50 | 100 |
| Показатель качества | количество тематических программ на телевидении, публикации в СМИ | процент | 10 | 10 | 100 |
| Показатель качества | доля проведенных лекций от общего количества мероприятий | процент | 46 | 50 | 108,7 |
| Показатель объема | Количество участников мероприятий | человек | 2600 | 3107 | 110 |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий | Штука | 54 | 54 | 100 |

Услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение количества зарегистрированных пользователей по отношению к предыдущему году | процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом | процент | 0,05 | 0,05 | 100 |
| Показатель качества | Сохранение количества документов, выданных из фонда библиотеки по отношению к предыдущему году | процент | 100 | 104 | 104 |
| Показатель объема | Количество посещений | единица | 157300 | 159287 | 101,3 |

Работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов:

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Объем фонда библиотеки | единица | 315500 | 300095 | 95,1 |
| Показатель качества | Количество оцифрованных документов | единица | 20 | 20 | 100 |
| Показатель качества | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | единица | 100000 | 117048 | 110 |
| Показатель объема | Количество документов | единица | 315500 | 300095 | 95,1 |

Услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | процент | 8,1 | 10,3 | 110 |
| Показатель качества | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | процент | 5 | 5 | 100 |
| Показатель качества | Для родителей (законных предстовителей), удовлетваренных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 98 | 100 | 102 |
| Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 1368 | 1668 | 110 |

Услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | процент | 18,6 | 23,1 | 110 |
| Показатель качества | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | процент | 5 | 5,2 | 104 |
| Показатель качества | Для родителей (законных предстовителей), удовлетваренных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 98 | 100 | 102 |
| Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 3462 | 3858 | 110 |

Услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | процент | 73,3 | 66,6 | 91 |
| Показатель качества | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | процент | 20 | 28,8 | 110 |
| Показатель качества | Для родителей (законных предстовителей), удовлетваренных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 98 | 100 | 102 |
| Показатель объема | Количество человеко-часов | человеко-час | 15290 | 14806 | 97 |

Услуга: Показ кинофильмов:

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение количества кинопоказов по отношению к предыдущему году | Процент | 100 | 101 | 101 |
| Показатель качества | Динамика количества участников кинопоказов по отношению к предыдущему году | Процент | 1,8 | 1,8 | 100 |
| Показатель качества | Доля нестационарного обслуживания населения от общего количества | Процент | 30 | 32 | 106,7 |
| Показатель объема | Число зрителей | Человек | 5500 | 5500 | 100 |

Работа: Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение количества проведенных мероприятий по отношению к предыдущему году | Процент | 100 | 101 | 101 |
| Показатель качества | Доля программ для детей от общего количества программ | Процент | 70 | 70 | 100 |
| Показатель качества | Динамика количества участников мероприятий по отношению к предыдущему году | Процент | 0,5 | 0,5 | 100 |
| Показатель объема | Количество участников мероприятий | Человек | 2000 | 2010 | 100,5 |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий | Штука | 20 | 21 | 105 |

Услуга: Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение количества проведенных мероприятий по отношению к предыдущему году | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Сохранение количества участников мероприятий по отношению к предыдущему году | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Жанровое разнообразие мероприятий | Единица | 9 | 9 | 100 |
| Показатель качества | Доля детских программ от общего числа мероприятий | Процент | 33,8 | 33,8 | 100 |
| Показатель качества | Доля просветительских программ от общего числа мероприятий | Процент | 8,8 | 8,8 | 100 |
| Показатель качества | Доля программ с использованием мультимедийных технологий от общего числа мероприятий | Процент | 40 | 40 | 100 |
| Показатель объема | Количество участников мероприятий | Человек | 217955 | 217955 | 100 |
| Показатель объема | Количество мероприятий | Штука | 7838 | 7838 | 100 |

Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение количества клубных формирований, по отношению к предыдущему году | Процент | 100 | 100,8 | 100,8 |
| Показатель качества | Разнообразие направлений деятельности клубных формирований | Единица | 9 | 9 | 100 |
| Показатель качества | Доля коллективов со званием "Народный" от общего числа самодеятельных творческих коллективов | Процент | 0,9 | 0,9 | 100 |
| Показатель качества | Сохранение количества участников клубных формирований по отношению к предыдущему году | Единица | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Доля количества коллективово ставших лауреатами смотров, фестивалей, конкурсов от общего числа | Процент | 3,48 | 3,48 | 100 |
| Показатель объема | Количество клубных формирований | Единица | 260 | 262 | 100,8 |

Услуга: Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение количества проведенных мероприятий по отношению к предыдущему году | Процент | 100 | 99,7 | 99,7 |
| Показатель качества | Сохранение количества участников мероприятий по отношению к предыдущему году | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Жанровое разнообразие мероприятий | Единица | 9 | 9 | 100 |
| Показатель качества | Доля детских программ от общего числа мороприятий | Процент | 30,3 | 30,3 | 100 |
| Показатель качества | Доля просветительских программ от общего числа мероприятий | Процент | 5 | 5 | 100 |
| Показатель качества | Доля программ с использованием мультимедийных технологий от общего числа мероприятий | Процент | 50 | 50 | 100 |
| Показатель объема | Количество участников мероприятий | Человек | 42505 | 42505 | 100 |
| Показатель объема | Количество мероприятий | Штука | 303 | 302 | 99,7 |

Услуга: Организация мероприятий (показ концертов (организация показа) и концертных программ (концерты и концертные программы):

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение пколичества зрителей по отношению к предыдущему году | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель объема | Число зрителей | Человек | 5000 | 5000 | 100 |

Работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:

| Показатель (качества, объема) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год | Фактическое значение за отчетный финансовый год | Оценка выполнения районными муниципальными учреждением муниципального задания по каждому показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель качества | Сохранение количества клубных формирований, по сравнению с предыдущим годом | Процент | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Разнообразие направлений деятельности клубных формирований | Единица | 4 | 4 | 100 |
| Показатель качества | Доля коллективов со званием "Народный" от общего числа самодеятельных творческих коллективов | Процент | 17 | 17 | 100 |
| Показатель качества | Сохранение количества участников клубных формирований, по сравнению с предыдущим годом | Единица | 100 | 100 | 100 |
| Показатель качества | Доля количества коллективово ставших лауреатами смотров, фестивалей, конкурсов от общего числа | Процент | 15 | 15 | 100 |
| Показатель объема | Количество клубных формирований | Единица | 24 | 24 | 100 |

1. Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых  муниципальными учреждениями культуры на 1000 человек населения составило 2617 человек.

2. Количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 969 человека.

3. Количество посетителей муниципального музея на 1000 человек населения составило 252 человек.

- 4. Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области культуры района в первый год после окончания образовательного учреждения составила 100 %.

Заместитель Главы администрации

Абанского района - начальник отдела

культуры, по делам молодежи и спорта                                           Л. А. Харисова