Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе на 2014-2016 годы»

Абанского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) | | | 2015  Текущий год | | | | | | | | | Плановый период | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2013 | 2014 | | январь - март | | январь - июнь | | январь - сентябрь | | | значение на конец года | | 2016 | 2017 |
| факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт |
| 1 | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Целевой показатель1: Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий,  проводимых муниципальными  учреждениями культуры на 1000 чел. населения | чел | 0,25 | 2185 | 2237 | 2237 | 568 | 568 |  |  |  |  | | 2273 | 2273 | 2291 | 2337 |  |
| 3 | Целевой показатель 2: Количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения | чел | 0,25 | 902 | 923 | 923 | 936 | 936 |  |  |  |  | | 936 | 936 | 943 | 947 |  |
| 4 | Целевой показатель 3: Количество посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения | чел | 0,25 | 256 | 260 | 260 | 266 | 266 |  |  |  |  | | 266 | 266 | 266 | 302 |  |
| 5 | Целевой показатель 4: Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области культуры края в первый год после окончания образовательного учреждения | % | 0,25 | 100 | 100 | 100 | 24,9 | 24,9 |  |  |  |  | | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Задача 1: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Подпрограмма 1«Культурное наследие» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | % | 0,25 | 83,37 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |  |
|  | Целевой показатель 2: Доля объектов культурного наследия Абанского района, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | % | 0,25 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | | 5 | 5 | 7 | 7 |  |
|  | Целевой показатель 3: Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | ед | 0,25 | 420 | 426 | 426 | 108 | 108 |  |  |  |  | | 432 | 432 | 435 | 438 |  |
|  | Целевой показатель 4: Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей | ед | 0,25 | 20516 | 20836 | 20836 | 5208 | 5208 |  |  |  |  | | 21116 | 21116 | 21289 | 21504 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Абанском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива | % | 0,3 | 21,0 | 28,4 | 28,4 | 39,5 | 39,5 |  |  |  |  | | 39,5 | 39,5 | 50,4 | 55,4 |  |
|  | Целевой показатель 2: Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % | 0,35 | 55,3 | 73,9 | 73,9 | 18,6 | 18,6 |  |  |  |  | | 88,3 | 88,3 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3: Доля архивных документов улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел | % | 0,35 | 0,8 | 40,0 | 40,0 | 13,9 | 13,9 |  |  |  |  | | 56,0 | 56,0 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 2: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей | чел | 0,2 | 12253 | 12445 | 12445 | 3153 | 3153 |  |  |  |  | | 12612 | 12612 | 12715 | 12843 |  |
|  | Целевой показатель 2: Число клубных формирований на 1000 жителей | ед | 0,2 | 12,96 | 13,16 | 13,16 | 13,34 | 13,34 |  |  |  |  | | 13,34 | 13,34 | 13,45 | 13,58 |  |
|  | Целевой показатель 3: Число участников клубных формирований на 1000 жителей | чел | 0,2 | 165,5 | 168 | 168 | 170,3 | 170,3 |  |  |  |  | | 170,3 | 170,3 | 171,7 | 173,4 |  |
|  | Целевой показатель 4: Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей | чел | 0,2 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |  |  |  |  | | 442 | 442 | 442 | 442 |  |
|  | Целевой показатель 5: Количество грантов Губернатора Красноярского края на реализацию социокультурных проектов в области культуры | ед | 0,2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Задача 3: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: динамика роста средней заработной платы работников учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом) | % | 0,2 | 52,0 | 29,0 | 29,0 |  |  |  |  |  |  | | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 23,0 |  |
|  | Целевой показатель 2: Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел | 0,2 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Целевой показатель 3: Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | ед | 0,2 | 10 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | | 20 | 20 | 25 | 30 |  |
|  | Целевой показатель 4: Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | ед | 0,2 | 47000 | 60000 | 60000 |  |  |  |  |  |  | | 75000 | 75000 | 100000 | 115000 |  |
|  | Целевой показатель 5: Число получателей грантов Губернатора Красноярского края | чел | 0,2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Заместитель главы администрации Абанского района-

начальник отдела культуры, по делам молодежи и спорта Л. А. Харисова

Исполнитель Трофимова Н. Н.