Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Муниципальная программа «Содействие развитию культуры в Абанском районе» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1440-п от 28.10.2013 г. В 2019 году в программу внесены изменения Постановлениями от 09.09.2019 № 306-п, от 12.11.2019 № 417-п.

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее – отдел культуры). Сроки реализации муниципальной программы 2014-2030 годы.

В 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы программы:

- количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий,  проводимых муниципальными учреждениями культуры на 1000 человек населения составило 2706,8 человек;

- количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения составило 997,1 человека;

- количество посетителей муниципального музея на 1000 человек населения составило 260,1 человека;

- доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области  культуры района в первый год после окончания образовательного учреждения составила 100%, при плановом показателе не менее 100%.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

1. Культурное наследие;

2. Искусство и народное творчество;

3. Развитие архивного дела в Абанском районе;

4. Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2019 году составило 79 511,7 тыс. рублей, фактическое исполнение – 78 997,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Культурное наследие»

Цель подпрограммы: сохранение   и  эффективное использование культурного наследия Абанского района.

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты в полном объеме:

- доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда краевых государственных музеев Красноярского края составила 88,6%, запланированных 88,6%;

- доля объектов культурного наследия Абанского района, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого           государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве           объектов культурного наследия Красноярского края составила 5%, запланировано было 5%.

- количество  экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей составило 253,67 экземпляров;

- среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей составило 101% от запланированного – 22624,7ед.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрены в сумме 24 809,1тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 16 025,7  тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета – 241,7  тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 8541,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 24809,1 тыс. рублей, что составило 100 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 16 025,7  тыс. рублей,

- за счет средств федерального бюджета – 241,7  тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 8541,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»

Цель подпрограммы: обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной  жизни Абанского района.

В 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей составило 13280,64 человек (100 %);

- число клубных формирований на 1000 жителей составило 14,532 единиц (100%);

- число участников клубных формирований  на 1000 жителей 189,73 человека, что равняется 100% плана;

- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей составило 90,96 человек.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрены в сумме 45515,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 31238,7  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 13842,5 тыс. рублей.

- за счет федерального бюджета – 434,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 45504,9 тыс. рублей, что составило 99,9 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 31228,3  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 13842,5 тыс. рублей.

- за счет федерального бюджета – 434,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие архивного дела в Абанском районе»

Цель подпрограммы: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации   и других архивных документов, хранящихся в районном архиве.

В 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- доля  архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов в районном архиве -  55,8 %, при плане 55,8 %;

- доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве – 100 %, что составило 100% плана;

- доля архивных документов улучшивших физическое состояние  от запланированного объема дел   - 100 % (план 100%).

Расходы на реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрены в сумме 672,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 408,3  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 264,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 662,0 тыс. рублей, что составило 98,4 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 397,9  тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 264,1 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития отрасли культура Абанского района.

В 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- количество специалистов, повысивших  квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях составило 10 человек при плановом не менее 10 в год;

- количество библиотек, подключенных к сети Интернет составило 30 библиотек при плановом не менее 30 в год;

- количество  библиографических записей в электронных    каталогах муниципальных библиотек  составило 130 000 ед. при плановом не менее       130 000 в год;

- число получателей грантов Губернатора Красноярского    края  лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и составило –1 человека (план не менее 1 ежегодно).

Расходы на реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрены в сумме 8514,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 8468,9 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 45,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 8021,0 тыс. рублей, что составило 94 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 7975,1 тыс. рублей.

- за счет средств краевого бюджета – 45,9 тыс. рублей.

Результат оценки эффективности реализации

муниципальной программы за 2018 год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы () | 0,99 | Высокая | Высокая |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | Высокая |  |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | Высокая |  |
|  | 0,99 | - |  |

Заместитель Главы администрации

Абанского района - начальник отдела

культуры, по делам молодежи и спорта                                           Л. А. Харисова