## Приложение 9
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Абанского района,
их формирования и реализации
Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района и показателях результативности
подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района за 2017 года
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь – июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Цель | Развитие сельских территорий , рост занятости и уровня жизни сельского населения
| Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства | % | 0.8 | 27.1 | 15.4 | 27.3 | 43.3 | 27.3 | 9.7 | 27.5 | 27.8 | в июне 2017 высокая температура воздуха, продолжительное отсутствие осадков к повреждению растений и гибели посевов, вседствии чего произошел недбор урожая. Себестоимотсь произведенной продукции увеличилась.
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | рублей | 0.2 | 11293 | 11400 | 12354 | 12354 | 12354 | 13485 | 13355 | 14450
| Задача 1 | Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
Подпрограмма 1. "Поддержка малых форм хозяйствования"
| Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств | единиц | 1 | 30 | 8 | 25 | 10 | 25 | 20 | 25 | 25
| Задача 2 | обеспечениевыполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решениюворосов поддержки сельскохозяйственного производства
Подпрограмма 2 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 0.6 | не менее 97 | 100 | не менее 97 | 32.3 | не менее 97 | 100 | не менее 97 | не менее 97
Отдельное мероприятие Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содеожанию и иному обращению с безнадзорными животными
| снижение количества обратившихся с укусами безнадзорных животных | человек | 0.2 | не более 3 | 0 | 0 | 0 | не более 3 | 11 | не более 3 | не более 3
| Начальник отдела сельского хозяйства |  |  |  |  | И. Г. Танкович
| должность |  | подпись |  |  | (ФИО)

## Приложение 10
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Абанского района,
их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных
мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений
(с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям
муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы Абанского района )
тыс. руб.
№ п/п | Статус (муниципальная программа Абанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
[8 empty] | год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | плановый период
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Муниципальная программа | "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе" | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 3972.2 | 3930.5 | 5273.1 | 1701.6 | 5273.1 | 5261.8 | 4103.8 | 4094
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | х | х | х | 3972.2 | 3930.5 | 5273.1 | 1701.6 | 5273.1 | 5261.8 | 4103.8 | 4094
| Подпрограмма 1 | "Поддержка малых форм хозяйствования" | всего расходные обязательства |  | х | х | х | 517.2 | 517.2 | 1831 | 333.9 | 1831 | 1810 | 890.6 | 880.8
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | х | х | х | 517.2 | 517.2 | 1831 | 333.9 | 1831 | 1810 | 890.6 | 880.8
| Подпрограмма 2 | "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | всего расходные обязательства |  | х | х | х | 3253.9 | 3212.2 | 3202.1 | 1367.7 | 3202.1 | 3202.1 | 3213.2 | 3213.2
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | х | х | х | 3253.9 | 3212.2 | 3202.1 | 1367.7 | 3202.1 | 3202.1 | 3213.2 | 3213.2
| Отдельное мероприятие | Организацияпроведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными | всего расходные обязательства |  | х | х | х | 201.1 | 201.1 | 240 | 0 | 240 | 239.7 | 0
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | х | х | х | 201.1 | 201.1 | 240 | 0 | 240 | 239.7 | 0
| Начальник отдела сельского хозяйства |  |  |  | И.Г. Танкович
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО)

## Приложение 11
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Абанского района,
их формирования и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. руб.
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[6 empty] | январь – июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа Абанского района | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе" | всего | 3972.2 | 3930.5 | 5273.1 | 1701.6 | 5273.1 | 5251.8 | 4103.8 | 4094
в том числе:
|  |  | федеральный бюджет | 415.9 | 415.9 | 1412.2 | 250.4 | 1412.2 | 1392.4 | 824.1 | 824.1
|  |  | краевой бюджет | 3556.3 | 3514.6 | 3860.9 | 1451.2 | 3860.9 | 3859.4 | 3279.7 | 3269.9
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
| Подпрограмма 1 | "Поддержка малых форм хозяйствования" | всего | 517.2 | 517.2 | 1831 | 333.9 | 1831 | 1810 | 890.6 | 880.8
в том числе:
|  |  | федеральный бюджет | 415.9 | 415.9 | 1412.2 | 250.4 | 1412.2 | 1392.4 | 824.1 | 824.1
|  |  | краевой бюджет | 101.3 | 101.3 | 418.8 | 83.5 | 418.8 | 417.6 | 66.5 | 56.7
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение условий реализации муниципаьной программы и прочие мероприятия" | всего | 3253.9 | 3212.2 | 3202.1 | 1367.7 | 3202.1 | 3202.1 | 3213.2 | 3213.2
в том числе:
федеральный бюджет1
|  |  | краевой бюджет | 3253.9 | 3212.2 | 3202.1 | 1367.7 | 3202.1 | 3202.1 | 3213.2 | 3213.2
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
| Отдельное мероприятие муниципальной программы | Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными" | всего | 201.1 | 201.1 | 240 | 0 | 240 | 239.7 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 201.1 | 201.1 | 240 | 0 | 240 | 239.7 | 0 | 0
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
| Начальник отдела сельского хозяйства |  |  |  | И.Г. Танкович
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО)