Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе»

Муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе» на 2014-2019 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1427-п  от 24.10.2013 г. В 2014 году в программу внесены изменения Постановлениями от 09.06.2014 г. № 767-п, от 10.11.2014 г. № 1576-п. В 2015 году – Постановлением от  05.11.2015  № 611. В 2016 году  - Постановлениями от 11.05.2016 № 145-п и от 09.11.2016 № 353-п. В 2017 году - Постановлениям от 28.08.2017 № 400-п.

Ответственным исполнителем программы является администрация Абанского района (далее – Администрация района)

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы и одно отдельное мероприятие :

Подпрограммы:

1. Поддержка малых форм хозяйствования.

2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Отдельные мероприятия:

1. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства.

За 2017 год рентабельность по данным сводного годового отчета составила 9,7 %,  плановый показатель 27,3%. В июне 2017 была объявлена ЧС, высокая температура воздуха, продолжительное отсутствие осадков к повреждению растений и гибели посевов, вследствие чего произошел недобор урожая. Себестоимость произведенной продукции увеличилась.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства

- За 2017 год среднемесячная заработная плата по данным сводного годового отчета составила 13485 рублей, плановый показатель 12354,00 рубля.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2017 году составило 5273,1 тыс. рублей, фактическое исполнение – 5251,8 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

Целью подпрограммы является поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе  и повышение уровня доходов населения

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты не в полном объеме.

- количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство 20чел;

В 2017 году принимались кредиты взятые на развитие личного подсобного хозяйства  до 31 декабря 2016 года. Снизилось количество человек сдавших документы на субсидирование процентной ставки.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрены в сумме 1831 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 1412,2  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 418,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 98,9% от запланированных средств.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Целью подпрограммы является  создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

В 2016 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

-  доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде составила 100 % при плановом не менее 97 %;

В рамках  подпрограммы на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 3202,1 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3202,1 тыс. рублей, что составляет 100 % от предусмотренной суммы.

Отдельное мероприятие «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными»

Мероприятие реализуется в целях организации проведения на территории Красноярского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

В 2017 году достигнуты следующие целевые индикаторы мероприятия:

-  снижение количества обратившихся с укусами безнадзорных животных, плановый показатель не более 3 человек фактически с укусами обратились в 2017 году 11 человек;

В рамках  отдельного мероприятия на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования   в сумме 240 тыс. рублей, которые освоены на 99,9%.

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,75 | 0,69 | 0,80 |
| высокая | удовл. | удовл. | удовл. |

Проведена оценка эффективности муниципальной программы. Результат оценки – эффективность удовлетворительно.

Начальник отдела сельского хозяйства                              И.Г. Танкович