Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района   «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе»

Муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе» на 2014-2019 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1427-п  от 24.10.2013 г. В 2014 году в программу внесены изменения Постановлениями от 09.06.2014 г. № 767-п, от 10.11.2014 г. № 1576-п. В 2015 году – Постановлением от  05.11.2015  № 611. В 2016 году  - Постановлениями от 11.05.2016 № 145-п и от 09.11.2016 № 353-п.

Ответственным исполнителем программы является администрация Абанского района (далее – Администрация района)

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы и одно отдельное мероприятие :

Подпрограммы:

1. Поддержка малых форм хозяйствования.

2. Устойчивое развитие сельских территорий.

3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Отдельные мероприятия:

1. Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства.

За 2016 год рентабельность по данным сводного годового отчета составила 15,4 %,  плановый показатель 26,9%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства

- За 2016 год среднемесячная заработная плата по данным сводного годового отчета составила 11400,00 рублей, плановый показатель 11293,00 рубля.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2016 году составило 3972,2 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3930,5 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

Целью подпрограммы является поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе  и повышение уровня доходов населения

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты не в полном объеме.

- количество граждан ведущих личное подсобное хозяйство 8 чел;

В 2016 году банками была увеличена % ставка по кредитам. Снизилось количество человек получивших кредиты.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 517,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 415,9  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 101,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.

Не выполнение мероприятий предусмотренных данной подпрограммой объясняется отсутствием заявлений от граждан в необходимости данных средств.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Целью подпрограммы является  создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

В 2016 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

-  доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде составила 100 % при плановом не менее 97 %;

В рамках  подпрограммы на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 3253,9 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3212,2 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от предусмотренной суммы.

Отдельное мероприятие «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными»

Мероприятие реализуется в целях организации проведения на территории Красноярского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

В 2016 году достигнуты следующие целевые индикаторы мероприятия:

-  снижение количества обратившихся с укусами безнадзорных животных, плановый показатель не более 3 человек фактически с укусами обратились в 2016 году 0 человек;

В рамках  отдельного мероприятия на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования   в сумме 201,1 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | 0,76 | 0,91 |
| высокая | высокая | удовл. | высокая |

Проведена оценка эффективности муниципальной программы. Результат оценки – эффективность высокая.

Начальник отдела сельского хозяйства                              И.Г. Танкович