- Приложение № 1

- к Постановлению администрации

- Абанского района от 11.05.2016 № 145- п

- Приложение № 7

- к Постановлению администрации

- Абанского района от 15.07.2013 № 942-п

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы Абанского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | факт |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 год | 2018 год |  |
|  | Цель | Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства | % | 0,8 | 15,3 |  | 26,9 |  | 35,1 | 27,1 | 52,7 |  |  |  |  | 27,3 | 27,5 |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства | рублей | 0,2 | 8293 |  | 10304 |  | 9958 | 11293 | 9958 |  |  |  |  | 12354 | 13355 |  |
|  | Задача 1 | Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствование на селе и повышение уровня доходов сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Поддержка малых форм хозяйствования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств | единиц | 1 | 25 |  | 30 |  | 29 | 30 | 5 |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  | Задача 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и улучшение качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | чел. | 0,4 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами | кв.м | 0,6 | 0 | 112 |  |  | 0 | 112 | 0 |  |  |  |  | 112 | 112 |  |
|  | Задача 3 | Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 0,6 | 100 | не менее 97 |  |  | 100 | не менее 97 | 35,8 |  |  |  |  | не менее 97 | не менее 97 |  |
|  | Отдельное мероприятие Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снижение количества обратившихся с укусами безнадзорных животных | человек | 0,2 | 2 | не более 3 |  |  | 16 | не более 3 | 0 |  |  |  |  | не более 3 | не более 3 |  |
|  | Отдельное мероприятие Субсидия муниципальному образованию на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снижение площади сорняков дикорастущей конопли | га | 0,2 | 38,9 | 25,6 |  |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель             ________________                  _И.Г. Танкович__

- Приложение № 2

- к Постановлению администрации

- Абанского района от 11.05.2016 № 145- п

- Приложение № 8

- к Постановлению администрации

- Абанского района от 15.07.2013 № 942-п

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

тыс. рублей

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 (отчетный год) |  | 2016 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 | 2018 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 5320,0 | 4912,3 | 4817,5 | 1373,2 |  |  |  |  | 4331,2 | 4291,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 5320,0 | 4912,3 | 4817,5 | 1373,2 |  |  |  |  | 4331,2 | 4291,5 |  |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка малых форм хозяйствования» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 1513,1 | 1513,1 | 626,6 | 208,3 |  |  |  |  | 102,0 | 62,3 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 1513,1 | 1513,1 | 626,6 | 208,3 |  |  |  |  | 102,0 | 62,3 |  |

| Подпрограмма 2 | - «Устойчивое развитие сельских территорий» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 3164,2 | 3164,2 | 3253,9 | 0 |  |  |  |  | 3253,9 | 3253,9 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 3164,2 | 3164,2 | 3253,9 | 0 |  |  |  |  | 3253,9 | 3253,9 |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 303,7 | 188,4 | 201,1 | 0 |  |  |  |  | 201,1 | 201,1 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0412 | 14.9.7518 | 244 | 303,7 | 188,4 | 201,1 | 0 |  |  |  |  | 201,1 | 201,1 |  |
| Основное мероприятие 2 | Субсидия муниципальному образованию на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 46,6 | 46,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0412 | 14.9.7451 | 244 | 46,1 | 46,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 14.99451 | 244 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Субвенция муниципальному образованию по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 292,4 | 0 | 735,9 |  |  |  | 735,9 |  | 735,9 | 735,9 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0412 | 14.9.7460 | 244 |  |  | 265,1 | 0 | 265,1 |  | 265,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 121 129 | 292,4 | 0 | 361,6 109,2 | 0 0 | 361,6 109,2 |  | 361,6 109,2 |  |  |  |  |

Руководитель             ________________                  __И.Г. Танкович_____

(подпись)                           (ФИО)

- Приложение № 3

- к Постановлению администрации

- Абанского района от 11.05.2016 № 145- п

- Приложение № 9

- к Постановлению администрации

Абанского района от 15.07.2013 № 942-п

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2015 г. (отчетный год) |  | 2016 г. (текущий год) |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2017 год | 2018 год |  |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе» | Всего | 5320,0 | 4912,3 | 4817,5 | 1373,2 |  |  |  |  | 4331,2 | 4291,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1266,5 | 1266,5 | 499,1 | 166,3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 4053,0 | 3645,3 | 4318,4 | 1206,8 |  |  |  |  | 4292,9 | 4253,2 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38,3 | 38,3 |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 1 | Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными | Всего | 303,7 | 188,4 | 201,1 | 0 |  |  |  |  | 201,1 | 201,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 303,7 | 188,4 | 201,1 | 0 |  |  |  |  | 201,1 | 201,1 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 2 | Субсидия муниципальному образованию на проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли | Всего | 46,6 | 46,6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 46,1 | 46,1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие программы 3 | Субвенция муниципальному образованию по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту скотомогильников (биотермических ям) | Всего | 292,4 | 0 | 735,9 | 0 |  |  |  |  | 735,9 | 735,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 292,4 | 0 | 735,9 | 0 |  |  |  |  | 735,9 | 735,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Поддержка малых форм хозяйствования» | Всего | 1513,1 | 1513,1 | 626,6 | 208,3 |  |  |  |  | 102,0 | 62,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1266,5 | 1266,5 | 499,1 | 166,3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 246,6 | 246,6 | 127,5 | 42,0 |  |  |  |  | 102,0 | 62,3 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Устойчивое развитие сельских территорий» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38,3 | 38,3 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38,3 | 38,3 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 3164,2 | 4164,2 | 3253,9 | 1164,8 |  |  |  |  | 3253,9 | 3253,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3164,2 | 3164,2 | 3253,9 | 1164,8 |  |  |  |  | 3253,9 | 3253,9 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель             ________________                  __Танкович ИГ___

(подпись)                           (ФИО)