Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Развитие  сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе»

Муниципальная программа «Развитие  сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Абанском районе» на 2014-2019 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1427-п  от 24.10.2013 г. В программу внесены изменения Постановлениями  № 400-п от 13.11.2017, № 160-п от 23.04.2018, 464-п от 24.10.2018, № 503-п от 14.11.2018, 275-п от 07.08.2019.

Ответственным исполнителем программы является администрация Абанского района (далее – Администрация района)

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы и одно отдельное мероприятие :

Подпрограммы:

1. Поддержка малых форм хозяйствования.

2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Отдельные мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию и безнадзорных животных

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства:

За 2019 год рентабельность по данным сводного годового отчета составила 36,6 %,  плановый показатель 27,8%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства:

- За 2019 год среднемесячная заработная плата по данным сводного годового отчета составила 22200 рублей, плановый показатель 17860 рубля.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2019 году составило 3747,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3747,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

Целью подпрограммы является поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе  и повышение уровня доходов населения

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты не в полном объеме.

- Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств, обратившихся за возмещением части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных организациях запланировано - 4 чел. Фактически – 2 чел.;

.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2019 году предусмотрены в сумме 501,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 501,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 100 % от запланированных средств.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Целью подпрограммы является  создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

В 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

-  доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде составила 100,0% при плановом не менее 97 %;

В рамках  подпрограммы на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования  в сумме 3106,5 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3106,5тыс. рублей, что составляет 100 % от предусмотренной суммы.

Отдельное мероприятие «Организация проведения мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными»

Мероприятие реализуется в целях организации проведения на территории Красноярского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

В 2019 году достигнуты следующие целевые индикаторы мероприятия:

-  снижение количества обратившихся с укусами безнадзорных животных, плановый показатель не более 3 человек фактически с укусами обратились в 2019 году 11 человек;

В рамках  отдельного мероприятия на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования   в сумме 139,2 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0,6 | 0,84 |
| высокая | высокая | неуд | средняя |

Проведена оценка эффективности муниципальной программы. Результат оценки – эффективность удовлетворительно.

Начальник отдела сельского хозяйства                              И.Г. Танкович