## 9 показатели
Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации
Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района "Социальная поддержка населения Абанского района" и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района
№ п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному, 2017 год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района, 2018 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 2019 год | 2020 год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Цель 1 | Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи
Целевые показатели
1.1. | Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право | % | 0.2 | 33.6 | 46.73 | 47.4 | 45.6 | 47.4 | 47.37 | 47.4 | 47.4
2 | Цель 2 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Абанского района
Целевые показатели
2.1 | доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | 0.8 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 99.2 | 102.47 | 100 | 100
3 | Задача 1 | Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
| Подпрограмма 1 | Социальная поддержка семей, имеющих детей
Показатель 1.1
| Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право | % | 0.6 | 100 | 100 | 100 | 89.64 | 100 | 100 | 100 | 100
Показатель 1.2.
| Доля семей с детьми, получающих различные меры социальной поддержки, от общего количества семей с детьми в районе | % | 0.4 | 35.2 | 79.03 | 81.7 | 65.64 | 81.7 | 81.93 | 81.7 | 81.7
4 | Задача 2 | Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг.
| Подпрограмма 2 | Повышение качества и доступности социальных услуг населению
Показатель 2.1.
| Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Абанского района | % | 0.18 | 79.5 | 99 | 90 | 87.25 | 99 | 98 | 99 | 99
Показатель 2.2
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания | % | 0.01 | 60.6 | 43.7 | 36.8 | 33.32 | 36.8 | 38.55 | 36.8 | 36.9
Показатель 2.3
| Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | 0.4 | не более 0,1 | 0 | не более 0,1 | 0 | не более 0,1 | 0 | не более 0,1 | не более 0,1
Показатель 2.4
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 0.4 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Задача 3 | Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Показатель 3.1
| Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Уровень удовлетворенности жителей Абанского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения | ед. | 0.2 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году | % | 0.4 | не более 0,1 | 0 | не более 0,1 | 0 | не более 0,1 | 0 | не более 0,1 | не более 0,1
6 | Задача 4 | Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества
| Подпрограмма 4 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Абанского района
Показатель 4.1
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения | % | 0.7 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Руководитель | [10 empty] | Ю.Д. Лукьянова

## 10 средства по кодам
Приложение № 10
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации
Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района «Социальная поддержка населения Абанского района» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Абанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Абанского района)
тыс. рублей
№ п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | год, предшествующий отчетному году реализации программы, 2017 год |  | отчетный год реализации муницпальной программы Абанского района, 2018 год |  |  |  | Плановый период
[10 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Муниципальная программа | Социальная поддержка населения Абанского района | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 33322 | 33306.399 | 35229.6 | 18069.78 | 39652.765 | 39652.754 | 40545.3 | 40545.3
в том числе по ГРБС:
|  |  | управление социальной защиты населения администрации Абанского района | 911 | х | х | х | 33322 | 33306.399 | 35229.6 | 18069.78 | 39652.765 | 39652.754 | 40545.3 | 30106.5
2 | Подпрограмма 1 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 87.3 | 87.299 | 87.3 | 0 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3
в том числе по ГРБС:
|  |  | управление социальной защиты населения администрации Абанского района | 911 | х | х | х | 87.3 | 87.299 | 87.3 | 0 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3
3 | Подпрограмма 2 | Повышение качества и доступности социальных услуг | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 25994.1 | 25994.1 | 27314.8 | 14476.95 | 31333.295 | 31333.295 | 31675.6 | 31675.6
в том числе по ГРБС:
|  |  | управление социальной защиты населения администрации Абанского района | 911 | х | х | х | 25994.1 | 25994.1 | 27314.8 | 14476.95 | 31333.295 | 31333.295 | 31675.6 | 31675.6
4 | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 7240.6 | 7225 | 7827.5 | 3592.83 | 8232.17 | 8232.159 | 8782.4 | 8782.4
в том числе по ГРБС:
|  |  | управление социальной защиты населения администрации Абанского района | 911 | х | х | х | 7240.6 | 7225 | 7827.5 | 3592.83 | 8232.17 | 8232.159 | 8782.4 | 8782.4
5 | Подпрограмма 4 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Абанского района | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по ГРБС:
|  |  | управление социальной защиты населения администрации Абанского района | 911 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель управления |  |  |  | Ю.Д. Лукьянова

## 11 средства бюджет
Приложение № 11
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации
Информация об спользование бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений
тыс. рублей
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному, 2017 |  | Отчетный год реаизации муниципальной программы Абанского района 2018 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание
[6 empty] | январь - июнь |  | значение на конец года
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2019 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Муниципальная программа Абанского района | Социальная поддержка населения Абанского района | всего | 33322 | 33306.399 | 35229.6 | 18069.78 | 39652.765 | 39652.754 | 40545.3 | 40545.3
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 33322 | 33306.399 | 35229.6 | 18069.78 | 39652.765 | 39652.754 | 40545.3 | 30106.5
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
2 | Подпрограмма 1 | Социальная поддержка семей, имеющих детей | Всего | 87.3 | 87.299 | 87.3 | 0 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 87.3 | 87.299 | 87.3 | 0 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 87.3
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
3 | Подпрограмма 2 | Повышение качества и доступности социальных услуг | Всего | 25994.1 | 25994.1 | 27314.8 | 14476.95 | 31333.295 | 31333.295 | 31675.6 | 31675.6
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 25994.1 | 25994.1 | 27314.8 | 14476.95 | 31333.295 | 31333.295 | 31675.6 | 31675.6
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
4 | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 7240.6 | 7225 | 7827.5 | 3592.83 | 8232.17 | 8232.159 | 8782.4 | 8782.4
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 7240.6 | 7225 | 7827.5 | 3592.83 | 8232.17 | 8232.159 | 8782.4 | 8782.4
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
5 | Подпрограмма 4 | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Абанского района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
федеральный бюджет
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
районный бюджет
бюджеты поселений Абанского района
| Руководитель управления |  | Ю.Д. Лукьянова