Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района

«Социальная поддержка населения  Абанского района на 2016 год и плановые периоды 2017-2018годы»

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  Абанского района на 2016 год и плановые периоды 2017-2018 годы» утверждена Постановлением администрации Абанского района от 15.07.2013г. № 942-п.

Ответственным исполнителем программы является управление социальной защиты населения администрации Абанского района (далее – УСЗН Абанского района).

Сроки реализации муниципальной программы 2016-2018 годы.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм:

- Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности.

- Социальная поддержка семей, имеющих детей.

- Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- Повышение качества и доступности социальных услуг населению.

- Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2016 году составило 31 896,6 тыс. рублей, фактическое исполнение – 29 866,1 тыс. рублей, что составляет 93,7 % от предусмотренной суммы.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволила решить следующие задачи:

выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством;

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;

создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;

обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении;

создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания населения;

создать условия для предоставления социальных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями;

внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг;

повысить среднюю заработную плату социальных работников учреждений социального обслуживания;

создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволила в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в районе.

Подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности»

Цель подпрограммы: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году  не предусмотрены

Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 87,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств.

Подпрограмма «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Цель подпрограммы: социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году не предусмотрены.

Подпрограмма «	Повышение качества и доступности

социальных услуг населению»

Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016году предусмотрены в сумме 24568,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Фактическое исполнение  в сумме 22631,6 тыс. рублей, что составило 92,2% от запланированных средств.

Подпрограмма «	Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 7 240,6 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Фактическое исполнение 7147,2 тыс. руб., что составило 98,8% от запланированных средств.

Результат оценки эффективности реализации программы:

| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Абанского района» на2016год и плановые периоды 2016-2017годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление социальной защиты населения администрации Абанского района |  |  |  |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы () | 0,94 | Высокая | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | Высокая |  |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | Высокая |  |
|  | 1 | - |  |

Руководитель                                                                                Ю.Д. Лукьянова