## Отчет
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики Абанского района Красноярского края по состоянию на 01.10.2015 г.
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2015 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2015 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.07.2015
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Проведение работы с субъектами малого и среднего предпринимательства по легализации доходов в целях увеличения налоговых поступлений
1.1.1. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике | Отдел социально-экономического развития администрации Абанского района (отдел СЭР) | Ежеквартально | Количество заседаний | 8 | Дополнительно поступило в консолидированный бюджет края 2307,3 тыс. руб., в т.ч. в бюджет района 239,0 т.р. | Проведено 4 заседания комиссии
1.1.2. | Отслеживание результатов погашения задолженности в бюджет, повышения заработных плат | Отдел СЭР | Ежеквартально | Млн.руб. | 1 | 86 | Проведено 4заседания комиссии
1.1.3. | Осуществление контроля текущего мониторинга деятельности межведомственной комиссии по доведенным министерством экономики и регионального развития края критериям и формам. | Отдел СЭР | Ежеквартально | Количество заседаний | 8 | - | Проведено 4 заседания комиссии
1.2. | Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющим на стимулирование предпринимательской активности
1.2.1. | При установлении и (или) изменении ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц, и при предоставлении льгот по данным налогам, проводить анализ изменения доходной части бюджета и социально-экономических последствий изменения ставок и предоставления льгот. (финансово-экономическое обоснование) | Главы сельсоветов, финансовое управление, отдел СЭР администрации Абанского района | До 01.12. текущего года | Количество заключений | 1 | - | Ставки имущественных налогов не изменялись, дополнительные льготы не устанавливались
1.2.2. | Не допускать установления сверхнизких ставок по имущественным налогам | Главы сельсоветов, финансовое управление, отдел СЭР администрации Абанского района | Постоянно в течение года | - | - | - | Ставки имущественных налогов не изменялись, дополнительные льготы не устанавливались
1.2.3. | Инвентаризация коэффициентов К1 и К2, применяемых для расчета арендной платы за землю и анализ социально-экономических последствий изменения коэффициентов К1 и К2, применяемых для расчета арендной платы за землю | Районный отдел по управлению муниципальным имуществом (РОУМИ) | До 01.10. текущего года | Количество заключений | 1 | - | Мероприятие планируется к выполнению в 4 кватрале
1.2.4. | Анализ налоговой нагрузки по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, оценить возможность изменения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, сравнить значения коэффициента К2 с другими территориями | Отдел СЭР | До 01.12. текущего года | Количество заключений | 1 | - | Анализ налоговой нагрузки по ЕНВД будет произведн при подготовке НПА коэффициента К2 на 2016 год.
1.2.5. | Анализ изменения размера арендной платы за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности | РОУМИ | 1 квартал текущего года | Количество заключений | 1 | 1 | Анализ проведен, размер арендной платы в связи с переоценкой по 3 объектам вырос на 20%, в результате переоценки имущества и оплаты задолженности за 2014 год рост доходов состави 10% к плану за 9 месяцев
1.3. | Проведение работы по установлению самообложения граждан в поселениях района | Финансовое управление администрации Абанского района (Финансовое управление) | 3 квартал текущего года | Количество решений поселений | 14 | - | Подготовлены макеты проектов решения, разрабатываются документы по проведению референдумов. Определена дата проведения референдумов - сентябрь 2016 года
1.4. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности (систематизацию сведений о его наличии и использовании)
1.4.1. | Определение и утверждения перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной платы за сдачу во временное владение и пользование | РОУМИ | 1 квартал текущего года | Количество утвержден-ных перечней | 1 | - | Мероприятие выполнено: перечень сдаваемого в аренду имущества в 2015 году утвержден в 1 кв.
1.4.2. | Внесение изменений в нормативные правовые акты в части установления арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное имущество по независимой рыночной оценке | РОУМИ | 2 квартал текущего года | Утвержден-ный НПА | 1 | - | Мероприятие выполнено: Утверждено положение "О порядке предоставления в аренду муниципального нежилого фонда" № 4-27Р от 04.07.2014
1.4.3. | Принятие всего комплекса мер по взысканию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом ( при ее наличии) | РОУМИ | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 10 | 500 | проведено 1 заседание комиссии, в результате погашена задолженность и размере 500 тыс. руб.
1.4.4. | Проведение работы по начислению и уплате пени за несвоевременное внесение арендной платы за пользование муниципальным имуществом. | РОУМИ | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 1 | - | Приобретен и установлен программный продукт по управлению имуществом и земельными ресурсами. Направлены претензионные письма должникам.
1.4.5. | Проведение инвентаризации муниципального имущества для включения его в план приватизации | РОУМИ | 1 квартал текущего года | Утвержден-ный план приватиза-ции | 1 | - | Мероприятие выполнено: инвентаризация проведена, план приватизации утвержден на 2015 год Решением сессии районного Совета депутатов30.01.2015 № 8-52Р
1.4.6. | Включение в договоры аренды условия, в соответствии с которым арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем не менее установленного уровня инфляции, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором был заключен договор аренды (имущества или земельных участков) | РОУМИ | Постоянно в течение года | Количество договоров | 15 | 10 | Мероприятие выполняется: согласно утверждено положение "О порядке предоставления в аренду муниципального нежилого фонда" № 4-27Р от 04.07.2014 плантруется внесение изменений в 15 договоров. Внесены изменения в 10 договоров.
1.4.7. | Анализ фактического использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий Абанского района или оперативном управлении муниципальных учреждений Абанского района | РОУМИ | По полугодиям | Количество проверок | 10 | 4 | Проведены 4 проверки целевого использования муниципального имущества
1.4.8. | Изъятие в казну района излишнего имущества, имущества, неиспользуемого либо используемого не в соответствии с основными целями деятельности муниципального предприятия (учреждения) | РОУМИ | Постоянно в течение года | Количество объектов |  | - | По результатам проверок нецелевого использования имущества не установлено
1.5. | Активизация работы: по выявлению незарегистрированных обьектов недвижимости, по введению в эксплуатацию обьектов гаражного строительства и постановка их на налоговый учет
1.5.1. | Проведение рейдов на предмет выявления незарегистрированных обьектов недвижимости (на строительство которых выдано разрешение, а так-же ранее построенных) | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-ства администрации Абанского района (отдел ЖКХ и АСТ), Главы поселений | Постоянно в течение года | Количество рейдов | 26 | 5 | Мероприятие исполнено. Проведены 5 рейдов.
1.5.2. | Проведение разьяснительной работы с физическими лицами по вопросу постановки на налоговый учет объектов недвижимости | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строитель-ства администрации Абанского района (отдел ЖКХ и АСТ), Главы поселений | Постоянно в течение года | Количество рейдов | 26 | 5 | Мероприятие исполнено. В ходе проведения рейдов проведена разхъяснительная работа с физическими лицами
1.6. | Проведение мероприятий по инвентаризации земельных участков с целью привлечения к налогообложению
1.6.1. | Проведение инвентаризации земельных участков, выявление объектов налогообложения, по которым не проведена кадастровая оценка, и принятие мер по ее проведению | Главы поселений | Постоянно в течение года | Количество подворовых обходов | Не менее 3-х | - | Главами поселений проведен подворовый обход по 1-3 улицам. Составлены перечни земельных участков и имущества, выявлены объекты, которые подлежат выкупу.
1.6.2. | Активизация работы по проведению муниципального земельного контроля на предмет целевого использования земельных участков, постановки на кадастровый учет, выявление пользователей или собственников земельных участков; выявление используемых не по целевому назначению (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения для применения к ним повышенной ставки налога. | РОУМИ | Постоянно в течение года | Количество проверок | 4 | - | Полномочия с 1 марта 2015 года переданы поселениям. Ведется обучение специалистов поселений, методологическая и консультативная помощь
1.6.3. | Принятие всего комплекса мер по взысканию задолженности по арендной плате за пользование земельными участками ( при ее наличии) | РОУМИ | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 20 | - | Направлены претензионные письма должникам. Часть должников заслушаны на комиссии 24.04.2015. Ведётся подготовка к очередному заседанию комиссии
1.6.4. | Проведение работы по начислению и уплате пени за несвоевременное внесение арендной платы за пользование земельными участками. | РОУМИ | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 1 | - | Пеня начисляется ежемесячно
1.7. | Проведение мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений
1.7.1. | Заключение Соглашений с Главами сельсоветов по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений | Финансовое управление | До 01.01. текущего года | Количество заключенных соглашений | 16 | - | Соглашения заключены
1.7.2. | Мониторинг исполнения Соглашений по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов поселениями района с обнародованием результатов в средствах массовой информации и на официальном сайте Абанского района | Финансовое управление | Ежеквартально | Количество заключени по итогам мониторинга | 4 | - | Проведен мониторинг исполнения Соглашений за 2 квартал.
1.7.3. | Мониторинг исполнения планов мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики поселений района с обнародованием результатов в средствах массовой информации и на официальном сайте Абанского района | Финансовое управление | Ежеквартально | Количество заключени по итогам мониторинга | 4 | - | Проведен мониторинг исполнения Планов за 2 квартал
1.7.4. | Контроль за поступлением доходов в разрезе сельских поселений | Финансовое управление | Ежеквартально | Количество отчетов | 4 по каждому поселению | 0 | Контроль проводится ежемесячно.
1.8. | Составление списков объектов, подлежащих обложению торговым сбором и передача его в отдел СЭР Администрации района | Главы поселений, отдел СЭР | До 01.09. текущего года | Количество списков | 16 | - | Продлен срок выполнения мероприятия. Списки составлены.
1.9. | Принятие всего комплекса мер по взысканию задолженности по земельному налогу, налогу на имущество | Главы сельсоветов | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 100 | - | Главами поселений проведен подворовый обход по 1-3 улицам. Составлены перечни земельных участков и имущества, выявлены объекты, которые подлежат выкупу.
1.10. | Выявление неиспользуемого (бесхозного) имущества и установление направлений его эффективного использования(Постановка на бесхозяйный учет. Признание права муниципальной собственности в судебном порядке) | Главы сельсоветов | Постоянно в течение года | Количество отчетов Глав поселений | 4 по каждому поселению |  | Проведен координационный Совет, заслушаны Главы поселений.
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.1.1. | Изменение структуры администрации в целях уменьшения количества отделов администрации, путем объединения | Заместитель Главы администрации Абанского района | До 01.02. текущего года | количество упраздненных отделов | 1 | - | По состоянию на 01.04. упразднен один отдел
2.1.2. | Приведение численности работников органов местного самоуправления в соответствие с установленной постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления» | Заместитель Главы администрации Абанского района | До 01.02. текущего года | Тыс.руб. | 664.1 | 414.9
2.1.3. | Внесение изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих с целью установления критериев с учетом повышения эффективности деятельности | Заместитель Главы администрации Абанского района | 4 квартал текущего года | Количество утвержден-ных НПА | 1 | - | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале
2.1.4. | Сокращение количества служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов | Руководители органов администрации Абанского района | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 10 | 5
2.1.5. | Сокращение расходов на услуги связи для органов местного самоуправления; | Руководители органов администрации Абанского района | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 250 | 30
2.2. | Проведение анализа функций, выполняемых органами местного самоуправления
2.2.1. | Анализ функций, выполняемых органами местного самоуправления на предмет выявления невластных, обеспечивающих функций | Заместитель Главы администрации Абанского района | 1 квартал текущего года | Количество заключений | 1 | - | Проведен анализ, обеспечивающие функции переданы 2-м вновь созданым муниципальным учреждениям
2.2.2. | Подготовка предложений по отказу от выполнения несвойственных функций или их возможной централизации в муниципальном учреждении или передаче в существующие учреждения, подведомственные органам местного самоуправления | Заместитель Главы администрации Абанского района | 2 квартал текущего года | Количество утвержденных планов мероприятий | 1 | - | Создано 2 учреждения: - МКУ "Центр правового обеспечения и муниципального заказа"; - МКУ "Служба по хозяйственно-техническому обеспечению Абанского района Красноярского края"
2.3. | Работа по повышению качества управления финансами главных распорядителей средств районного бюджета
2.3.1. | Внесение изменения в постановление "Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета и главными администраторами доходов районного бюджета" с целью совершенствования методики оценки | Финансовое управление | До 15.01. текущего года | Количество утвержденных НПА | 1 | - | Мероприятие выполнени - Постановление администрации Абанского района от 13.01.2015 № 27-п
2.3.2. | Провести оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета с опубликованием результатов на официальном сайте муниципального образования | Финансовое управление | До 01.04. текущего года | Количество мероприятий по оценке | 1 | - | Мероприятие выполнено. Мониторинг проведен, результаты опубликованы на сайте муниципального образования Абанский район и предоставлены ГРБС,ГАДБ
2.4. | Мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы
2.4.1. | Утверждение ведомственных перечней услуг (работ) на основании базовых перечней услуг (работ) | Органы администрации Абанского района, осуществляющие функции и полномочия учредителя (Учредители) | До 01.10. текущего года | Количество утвержден-ных перечней | 3 | - | Подготовлены проекты ведомственных перечней услуг
2.4.2. | Расчет нормативов затрат и доведение муниципального задания районным муниципальным учреждениям в соответствии с новыми ведомственными перечнями услуг (работ) | Учредители | До 01.12. текущего года | Наличие по каждому муниципаль-ному учреждению | - | - | Мероприятие планируется к выполнению в 4 кватрале
2.5. | Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений
2.5.1. | Оптимизация расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений за счет сокращения ставок, перераспределения функций и должностных обязанностей, нагрузки на персонал в разрезе отделов, должностей и конкретных работников | Заместитель Главы администрации Абанского района | До 01.02. текущего года | Тыс.руб. | 2200 | 600 | Экономия по фонду оплаты труда в связи с оптимизацией численности ожидается в 3-4 кварталахз. Организационные мероприятия по сокращению численности производятся с 01.04.2015 года
2.5.2. | Сокращение количества служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов | Заместитель Главы администрации Абанского района | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 150 | 16.4 | Уменьшено количество командировок
2.5.3. | Сокращение расходов на услуги связи, уменьшение точек доступа к междугородным каналам связи | Заместитель Главы администрации Абанского района | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 200 | 40
2.5.4. | Сокращение объёма подписки на периодические издания | Заместитель Главы администрации Абанского района | Постоянно в течение года | Тыс.руб. | 50 | - | По итогам 9 месяцев 2015 года подписка не производилась (и не планировалась ранее)
2.5.5. | Подготовка предложений по реорганизации сети учреждений, предусматривающей создание филиальной сети | Заместители Главы администрации Абанского района, по курируемым отраслям | До 01.09. текущего года | Количество учреждений | 3 | - | Продлён срок выполнения мероприятия до 4 квартала 2015 года
2.5.6. | Подготовка предложений по созданию образовательных центров (школа-детский сад; школа-учреждение дополнительного образования) | Заместитель Главы администрации Абанского района, курирующий отрасль | До 01.09. текущего года | Количество центров | 1 | - | Продлён срок выполнения мероприятия до 4 квартала 2015 года
2.5.7. | Проведение финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений | Финансовое управление | По отдельному графику | Количество проверок | 10 | 7 | Проведены семь проверок, по одной установлены нарушения, акт проверки передан в прокуратуру
2.5.8. | Контроль за использованием фонда оплаты труда | Финансовое управление | Ежеквартально | Количество отчетов | 4 | - | Проведен мониторинг использования фонда оплаты труда за 1,2 квартал 2015 г.
2.5.9. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Органы администрации Абанского района, имеющие подведомственные учреждения | По утвержденным графикам | - | - | - | Проведен мониторинг по внутреннему финансовому контролю за 1,2 квартал 2015 г.
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства в части непревышения размеров муниципального долга | Финансовое управление | Ежеквартально | Количество отчетов | 4 |  | По состоянию на 01.10.2015 муниципальный долг соответствует нормам, установленным БК РФ
3.2. | Не допускать наращивание объема муниципальных гарантий | Финансовое управление | Постоянно в течение года | - | - |  | По состоянию на 01.10.2015 года объем муниципальных гарантий снизился по отношению к 01.01.2015
4. Реализация положений Закона № 136-ФЗ (только для муниципальных районов)
4.1. | Внесение изменений и дополнений в план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию долговой политики и межбюджетных отношений в части реализации положений Закона № 136-ФЗ | Заместитель Главы администрации Абанского района | 3 квартал текущего года | Количество НПА | 1 | 1 | Внесены изменения постановлением администрации Абанского района
4.2. | Приведение в соответствие нормативно-правовой базы муниципального образования
4.2.1. | Внесение необходимых изменение в методику распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление | 3 квартал текущего года | Количество НПА | 1 | 1 | Мероприятие исполнено. Изменения в методику утверждены решением районного Совета депутатов от 02.10.2015 № 14-83 Р
4.2.2. | Внесение необходимых изменений в соглашения о передаче полномочий между районом и поселениями | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения | 4 квартал текущего года | - | - | - | Мероприятие планируется к исполнению в 4 квартале
Глава Абанского района А.А. Анпилогов Исполнитель Демская Ирина Васильевна тел. 8-39163-22-365